Organisationshandbuch

von (Rad-) Sport Events

# Vorwort

Dieses Organisationshandbuch für (Rad-) Sport Events ist eine Zusammenstellung von Informationen und Erfahrungen für die Organisation von Rad- oder Laufveranstaltungen. Seit über 35 Jahren bin ich als Sportler, Zuschauer, Helfer, Veranstalter, Organisationsleiter, Kampfrichter und Zeitnehmer bei zahlreichen Rad- und Lauf- Sportveranstaltungen mit dabei gewesen.

Mit eingeflossen sind auch die Erfahrungen die ich als Volunteer bei der Nordischen Ski WM in Seefeld 2019 gemacht habe. Es war sehr interessant zu sehen, wie eine solche Großveranstaltung durchgeführt und organsiert wurde. Vieles davon kann man auch auf kleinere Veranstaltungen übertragen.

Christoph Bronold

Wolfratshausen im November 2019

Inhalt

Vorwort	2

Organisation Struktur	5

Helfer	6

Streckenposten	7

Volunteer (z.B. bei der Nordischen Ski WM 2019)	8

Meetings/Besprechungen	10

Pläne	11

Zeitplan	13

Streckenpläne	15

Start/Zielbereich	16

Ausschreibung/Starter Information	17

Informationen für Teilnehmer, Helfer und Zuschauer	19

Sponsoren	21

Sicherheit	22

Catering	23

Aufbau Veranstaltungsgelände	24

Material Anlieferung	27

Müllentsorgung Konzept	28

Absperrung/Markierung	31

Startbereich	32

Ziellinie	33

Verpflegung der Sportler	35

Startnummernausgabe	37

Startnummern	37

Organisation der Startnummernausgabe	40

Nachmeldungen	41

Kampfrichter/Zeitnehmer/Sprecher	42

Aufgaben der Kampfrichter	44

Sprecher	45

Timing Service	46

Vorbereitungen für den Timing Service / Zeitnahme	46

Funktionsweise einer Transponder Zeitnahme	48

Vorteile der Transponder Zeitmessung im Radsport	48

Aktives Transponder System von der Firma MYLAPS Sports Timing	50

Passives Transponder System basierend auf RFID Industrie Komponenten	53

UCI: The Timekeeping guide for provider (03/2012)	54

Siegerehrung	57

Quellenangaben	58

# Organisation Struktur

Vor dem Sport Event muss definiert sein, wer für was verantwortlich ist. Neben einen Hauptverantwortlichen Organisationsleiter kann es noch weitere Bereichsleiter und dann die Helfer geben (entspricht drei Hierarchien):

Kleinere Events:

- Organisationsleiter

- Bereichsleiter

- Helfer

Bei Großevents wie z.B. die Nordische Ski WM 2019 in Seefeld waren es fünf Hierarchieebenen:

- ÖSV Chef

- Organization Director

- Chef of Event Production

- Bereichsleiter

- Volunteer

Der Organisationsleiter hat normalerweise keine spezielle Aufgabe und behält den Überblick über den Ablauf des Events und ist Ansprechpartner für alle Probleme und Fragen.

Der Bereichsleiter ist für seinen Bereich verantwortlich und organisiert diesen und seine Helfer selbstständig.

Mögliche Bereiche sind:

Allg. Organisation

Strecke (Absperrung/Absicherung) und Streckenposten

Kampfgericht/Zeitnahme/Sprecher bzw. sportliche Leitung

Startnummernausgabe

Siegerehrung

Parkplatz

Sanitätsdienst

Kinderbetreuung (falls nötig)

Sponsoren

Catering

Verlosung/Tombola

Läufer/Springer (Transport von Infos und Material)

# Helfer

Ohne einer ausreichenden Anzahl von Helfern kann kein Sport Event durchführen werden.

Checkliste:

Vorzeitig im Verein/bei Bekannten nachfragen wer am Veranstaltungstag Zeit hat und mithelfen möchte

Helfer in Bereiche mit Bereichsleiter einteilen

Spätestens einen Tag vor dem Event Einteilung der Helfer und jedem Helfer genau erklären was seine Aufgabe(n) ist. Evtl. Plan mit aushändigen.

Infoblatt mit den wichtigsten Notfall Telefonnummern von den Orga- und Bereichsleitern verteilen an jeden Helfer

Am Event Tag in der Früh Anwesenheitskontrolle durchführen und ggf. Ausfälle durch Reservehelfer/Springer auffüllen.

Sehr wichtig: Einkleidung
Damit erkennt der Sportler und Zuschauer wer zur Organisation gehört
Entweder verpflichtend die Vereinskleidung (Polo-Shirt/Jacken etc.) oder
eigene Kleidung für das Event anfertigen lassen (üblich bei großen Sport Events: mindestens Jacke/Sweatshirt oder komplette Einkleidung von Mütze, Handschuhe, Jacke, Hose zu Pullis)

Helfer (und auch Kampfrichter) haben immer kostenlose Verpflegung:
Verpflegung für Helfer vorher einplanen und evtl. eigene Stände/Orte dafür vorsehen.
Kampfrichter immer wieder nachfragen ob sie Getränke oder was zum Essen wollen, denn Sie haben während des Wettkampfs normaler keine Zeit dafür!

## Streckenposten

Die Streckenposten sind für die Absicherung der Rennstrecke verantwortlich. Sie sollten sofort erkennbar durch besondere Bekleidung/Kennzeichnung (z.B. Warnweste) sein.

Sie müssen genauesten informiert sein über ihre Aufgabe, Standort und was ggf. über die Regelungen in der Genehmigung von der Behörde bzgl. Quell- und Zielverkehr von den Anwohnern steht.

Checkliste:

Markante Kleidung (z. B. Warnweste)

Genauer Streckenplan mit Einzeichnung/Markierung der Standorte der einzelnen Streckenposten (am besten Durchnummerieren) und den Sonderregelungen von der Genehmigungsbehörde

Infoblatt mit Notfallnummern und Zeitplan

Verpflegung nicht vergessen und organisieren

Beispiel für ein Infoblatt mit Notfallnummern von der Nordischen Ski WM 2019:

Important Contacts

## Volunteer (z.B. bei der Nordischen Ski WM 2019)

Bei Großveranstaltung nur über Bewerbung

Bei Bewerbung kann man den Bereich/Aufgabe auswählen

Altersstruktur: 
Einige junge Student(innen)
Hauptsächlich ältere (Pensionisten)
Aber auch viele Ehepaare und ganze Familien

(Fast) alle sind/waren (Winter) Sportler

International (Österreich, Deutschland, Holland, Schweiz, etc.)

Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit

Man hat viel Spaß bei der Arbeit und keinen Stress!

Vorteile als Volunteer:

Volunteer Bekleidung von Löffler (Jacke, Hose, Shirt, Softshell Jacke, Mütze, Handschuhe)

Kostenloser Transport am Seefelder Plateau zu den Veranstaltungsorten

Verpflegung an den Einsatztagen

Loipen Freikarten

Reduzierter Eintritt ins Olympia Schwimmbad Seefeld (20% vom bereits Ermäßigten Preis)

Eigenes Volunteer Rahmenprogramm

Volunteer- Zeugnis zur Bestätigung deines Einsatzes

Helferparty nach Abschluss des Events

Kostenlose Benutzung von Bus und Bahn:
Akkreditierte Personen können die Bus- und Bahnverbindungen zwischen Innsbruck (Innsbruck Land) und Seefeld bis nach Garmisch in der Zeit vom 20.2. bis einschließlich 3.3.2019 ebenso kostenfrei benützen.

Einsatzdauer: vom 06. Februar bis zum 13. März 2019. 10 Tage sind jedoch aus organisatorischen Gründen die Mindestzeit.

Abschluss Geschenk

Volunteer Leitbild:

Immer freundlich, aufmerksam, hilfsbereit und höflich sein: Du bist Teil des WM Teams und daher der Gastgeber!

Flexibilität: während deiner Arbeitszeit, in deinem Einsatzbereich und mit deinen Gästen.

Eigeninitiative: versuche dich selbstständig zu informieren, «was, wann, wo» passiert.

Sei taktvoll, diskret und diplomatisch.

Respektiere und toleriere kulturelle Unterschiede!

Improvisation: nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn jemand nach Ausgefallenem fragt.

Kooperation: Arbeite im eigenen Team und mit Volunteers in anderen Bereichen zusammen, denn nach Außen seid ihr eine Einheit.

Hilf anderen Volunteers und Mitarbeiter/innen, wenn du siehst, dass Hilfe benötigt wird – auch wenn die Aufgabe nicht unmittelbar in deinem Einsatzbereich liegt.

Bewahre Ruhe und Fassung bei schwierigen Situationen. Versuche stets dein Bestes zu geben!

Achte auf dein äußeres Erscheinungsbild: sauberes und gepflegtes Auftreten.

Lass deine Gäste nie auf deine Hilfe warten, während du dich mit Kollegen unterhältst.

Vermeide Unpünktlichkeit.

Bitte rauche nicht und führe keine privaten Handygespräche während deines Einsatzes.

Bei Problemen mit deinen Gästen verliert nicht die Beherrschung. Bleibe stets ruhig und versuche die Situation zu klären.

Interne Probleme sollten ausschließlich hinter geschlossenen Türen geklärt werden – Diskutiere sie nie in der Öffentlichkeit bzw. vor deinen Gästen!

Vergiss nicht: Du bist Teil der WM – Du bist die WM!

Team Arbeit

Treffen in der Früh um 8 Uhr im Team Raum. Anschließend Team Meeting

Bereichsleiter stellt die nächsten Aufgaben/Projekte vor

Aufteilung der Aufgaben auf die Volunteers vom Bereichsleiter

Volunteers gruppieren sich selber zusammen

Erneutes Treffen wenn die Aufgabe erledigt ist.

Immer nur eine Aufgabe zu einer Zeit für ein Team

Dazwischen oftmals Pause für das Zuschauen bei den Wettkämpfen

Kein Stress, viel Spaß bei der Arbeit

# Meetings/Besprechungen

Vor dem Event sollten regelmäßig immer wieder Besprechungen zwischen den Organisationsleiter(n) und Bereichsleiter(n) stattfinden.

Was nicht vor dem Event besprochen und festgelegt wurde wie es abläuft, das wird am Event Tag nicht funktionieren bzw. „schief laufen“.

Spätestens am Abend vor dem Event sollte eine Besprechung mit allen Helfern stattfinden. Evtl. falls nötig nochmals morgens am Event Tag.

Hilfreich sind auch Checklisten die man vorher erstellt und am Event Tag abarbeitet bzw. überprüft.

# Pläne

Detaillierte Pläne helfen sehr viel weiter und sind ein wesentlicher Bestandteil für eine erfolgreiche Veranstaltung. Die Helfer und Bereichsleiter sehen sofort ihre Aufgaben bzw. was man sich vorher für den Aufbau überlegt hat. Vor dem Event detaillierte Pläne von dem gesamten Gelände.

In diesen Plan sind die Strecken, Locations, Parkplätze sogar die Container und Zelte mit der Aufstellung der Biertische eingezeichnet.

Ausschnitt aus dem Plan:

Folgende Pläne sollten vorhanden sein:

Streckenpläne pro Rennen/Wettkampf

Parkplatz

Zuschauerbereich

Kampfgericht/Zeitnahme/Sprecher

Ziel/Start Bereich

Startnummernausgabe

Catering/Tombola/Sponsor Bereich

Siegerehrung

## Zeitplan

Der Zeitplan ist ein wesentlicher Bestandteil für die ordnungs- und zeigemäße Durchführung am Event Tag. Er sollte alle wesentlichen Infos für Sportler und Zuschauer enthalt.

Beispiel für einen Zeitplan:

## Streckenpläne

Die Streckenpläne sollten genau den Verlauf einer Runde darstellen. Das kann z.B. mit Google Maps (Urheberechte beachten!) erfolgen. Beispiel für ein MTB Rennen:

## Start/Zielbereich

Ein Plan sollte detailliert den Start und Zielbereich darstellen.

Vor dem Rennen sollte in einem Plan bzw. Zeichnung genau definiert werden, wo sich Start, Ziel und Parkplätze befinden.

# Ausschreibung/Starter Information

Vor der Genehmigung eines Sport Events ist die Ausschreibung mit allen wichtigen Informationen für die Sportler und zum Ablauf zu erstellen sowie für die Genehmigung bei Sportverbänden und Behörden.

Checkliste:

Ausrichter/Veranstalter/Schirmherr

Zeitplan in Tabellenformat zeigt alles übersichtlich und kompakt an

Altersklassen Einteilung, Streckenlänge und Startgeld

Anmeldung

Streckenpläne pro Rennen

Parkplatz

Zuschauerbereich

Kampfgericht/Zeitnahme/Sprecher

Ziel/Start

Startnummernausgabe (Öffnungszeit und Lokation)

Info über Startnummern/Montage der Transponder/Zeitmessung

Verpflegung/Catering/Tombola

Umkleiden und Duschmöglichkeiten

Siegerehrung

Preise

Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten

Ergebnislisten und Urkunden

Fotodienst

Bei Straßenrennen die nach den BDR Wettkampfbestimmungen ausgetragen werden muss die Ausschreibung nach Punkt 6.4 nachstehende Angaben enthalten:

Datum des Rennens

Klasse der Rennen und Kategorie der Teilnehmer unter Angabe der Vor- und

Kategorie-Kennziffern gemäß Ziffer 3.2 der WB Straße

Hinweis auf die Bestimmungen, nach denen das Rennen ausgetragen wird

Anzahl der Fahrer einer Mannschaft (Min – Max), sofern nur Mannschaften startberechtigt sind

Zeitpunkt und Ort der Rückennummernausgabe und Lizenzkontrolle

Zeitpunkt und Ort der Mannschaftsleiter-Besprechung, sofern vorgesehen

Karenzzeiten

Zulassung von Materialfahrzeugen

Angabe der Preisschemata, sofern den Vorgaben der SpO übersteigend, oder sonstige Angabe zu den Preisen

Ort der Umkleideräume und Duschen

Zeitpunkt und Ort der Einschreibkontrolle und des Starts des Rennens

Ort und Öffnungszeiten des Rennbüros,

Streckenführung und Streckenlänge

Sonderwertungen und Prämien

Termin des Meldeschlusses sowie Hinweis auf den evtl. Ausschluss von

Nachmeldungen

Vorsitzender des Kommissärskollegiums

Angabe des Aufsichtführenden, falls für das Rennen gefordert

Für Rennen des Internationalen Kalenders ist vom Veranstalter drei Monate vor der Veranstaltung der Technischen Kommission des BDR die „Technische Dokumentation“ des Rennens zu Bestätigung vorzulegen. Die TK reagiert innerhalb von vier Wochen auf die geprüften Unterlagen. Die „Technische Dokumentation“ muss beinhalten:

Bezug zur Ausschreibung

Sonderreglement des Rennens

Programm und Zeitplan

Struktur der eingeladenen Mannschaften

Zuordnung der Startnummern zu den Fahrern

Struktur der Preise und Prämien

allgemeine Bedingungen zur Erstattung von Reisekosten und Gewährung von

Tagegeldern

Regelungen zur Verpflegung im Rennen,

Organisation des Transports der Teilnehmer und des Gepäcks

detaillierte Beschreibung der Streckenführung einschließlich des Start- und

Zielbereich

Platz des Siegerpodiums, Kennzeichnung Permanence, Presseraum, Umkleideräume,

Duschen und Antidopinglokal

Einrichtung des Ordnungsdienstes, des Sicherheitsdienstes und des medizinischen

Dienstes

Installation der Zielkamera und der elektronischen Zeitmessung

Installation von Lautsprechern und Sprecheinrichtungen

# Informationen für Teilnehmer, Helfer und Zuschauer

An zentralen Plätzen ist ein Infoboard mit allen nötigen Infos sehr hilfreich.

Beispiel:

Folgende Infos sollten an zentralen Plätzen bereitgestellt werden für Sportler und Zuschauer:

Checkliste:

Zeitplan

Start- und Ergebnislisten

Streckenpläne

Wetter

Rundenzähler/-anzeige

Live-Ticker für Zuschauer auf großen Displays oder mit Beamer (inkl. Werbung zwischen den Rennen?)

Auch Zuschauer und Medienleute wollen aktuelle Ergebnisse sofort haben.

Am besten als Live-Ticker oder Live-Results über eigene Terminal/Anzeigen oder über die Website vom Sport Event bzw. Zeitnehmer.

# Sponsoren

Nur aus den Teilnehmer/Startgebühren lässt sich fast kein Sport Event finanzieren. Die Gewinnung von Sponsoren ist meist schwierig, aber auch ein sehr wichtiger Punkt.

Den Sponsoren muss vorher auch genau ein Angebot unterbreitet werden, welche Leistungen sie dafür erhalten:

- Werbung auf Ausschreibung/Plakate

- Exklusiv Nennung eines Rennens nach dem Sponsor Namen

- Logo auf der Start-/Ergebnisliste

- Siegerpodest bzw. Rückwand

- Platzierung der Sponsor Produkte vor/während/nach des Wettkampf (z.B. Vorausfahrzeug/Fahrzeug Kolonne vor dem ersten Teilnehmer)

Beispiel München Marathon: Präsentation der neuesten Modelle von BMW als Vorausfahrzeuge

# Sicherheit

Bei großen Sport Events bekommt man den Zugang zu bestimmten Bereichen nur mit der Akkreditierung (Ausweis). Die erlaubten Bereiche stehen auf der Akkreditierungskarte (siehe unten). Vor den Bereichen steht ein Security Mensch und eine Tafel mit den Nummern die rein dürfen.

Die Bereiche sind in Nummern unterteilt:

# Catering

Die Verpflegung der Sportler, Betreuer, Helfer, Kampfrichter und Zuschauer sollte vorher genauestens geplant sein.

Was immer angeboten sein sollte ist Kaffee und Kuchen.

# Aufbau Veranstaltungsgelände

Fußgängerdurchgänge bei der Verkabelung mit einplanen und erstellen:

Straßenüberquerungen für Fußgänger erstellen um Bereiche, die durch eine Straße getrennt sind miteinander zu verbinden.

Sehr nützlich: zentraler Platz mit Werkzeug und ein Material Lager.

Wovon man immer zu wenig hat in bestimmten Bereichen: Biertische und Bänke und Sonnenschirme im Sommer.

Stromversorgung des gesamten Eventbereich vorab planen und aufbauen.

Notfalls wo es keinen Stromanschluss gibt: Stromgenerator einsetzen

## Material Anlieferung

Vor dem Event in Ruhe die Menge bzw. Anzahl von Material planen.

Am besten dann zusammenstellen des gesamten Materials auf Paletten oder in Kartons und markieren für die jeweilige Position.

Beispiel München Marathon für die Anlieferung des gesamten Material für den Verpflegungsstand auf Paletten:

## Müllentsorgung Konzept

Hinweisschilder für die Sportler und Zuschauer aufstellen:

Helfer einteilen für die regelmäßige Überprüfung und Leerung der Müllsäcke und Tonnen. Auch ausreichende Anzahl und Größe der Tonnen mit einplanen.

Besser noch: Müllvermeidung!

Straßenreinigung vor und/oder nach dem Event und Material Abtransport organisieren:

## Absperrung/Markierung

Für MTB Rennen ist die Markierung der Strecke in den BDR Wettkampfbedingungen für Mountainbike geregelt:

Checkliste:

Streckenschilder

KM-Schilder und die letzten hunderte Meter

Parkplatzbeschilderung

WC/Dusche

Zuschauerbereiche

Catering

## Startbereich

Bei Straßenrennen ist oft am Ziel auch der Start.

Für Einzelzeitfahren ist besser, den Startbereich max. 100 Meter vom Ziel entfernt zu legen. Das kann nach dem Ziel erfolgen (wie mit Startzeitnahme am Start) oder vor dem Ziel (Startzeit wird dann bei erster Zieldurchfahrt genommen.

Optimal wäre der Start aus einem Pavillon, damit die Fahrer vor Sonne und Regen geschützt sind. Im Pavillon ist eine Bierbank für Unterlagen oder auch zum Festhalten der Fahrer für die Startvorbereitungen sehr hilfreich.

Zum Start werden die Fahrer von einem Helfer am Sattel und Hinterrad gehalten und ein zweiter Helfer zählt die Startzeit runter und markiert den Start und evtl. Abweichungen von der Startzeit auf der Startliste.

## Ziellinie

Ziellinie muss für die Teilnehmer, Kampfrichter und Zuschauer eindeutig erkennbar und einsehbar sein. Entsprechend viel Platz für das Timing Equipment (Lichtschranke, Zielbildkamera, Antennen) einplanen.

Checkliste:

Ziel auch mit Banner/Beachflags markieren.

Keine Zuschauer im Zielbereich und bei Zeitnahme!

Ggf. absperren oder Sicherheitsposten aufstellen

Zielstrich auf der Straße mit Gaffa Tape markieren (klebt meist bis 70°, aber nicht bei Regen!)

Beispiel für 4-fache Zeitmessung bei der Nordischen Ski WM (Nach FIS Regelung):

- Lichtschranke (verkabelt an die Zeitmessung, keine Funkübertragung erlaubt!)

- Zielbildkamera für Photo-Finish

- Transponder für die Startnummer – keine Zeitnahme bzw. nur Backup

- Manuelle Zeitnahme durch Zielrichter

UCI Regeln zur Ziellinie:

PART 1 GENERAL ORGANISATION OF CYCLING AS A SPORT (29.07.2019)

§ 7 Finish

Finish line

1.2.099 The finish line shall comprise a line of 4 cm in width, painted in black on a white strip 72 cm wide thus leaving 34 cm of white on each side of the black line. For mountain bike races the white strip must be 20 cm, thus leaving 8 cm on each side of the black line.

(text modified on 01.01.04; 01.01.05)

1.2.100 The finish occurs at the instant that the tyre of the front wheel meets the vertical plane rising from the starting edge of the finishing line. To this end, the verdict of the photo-finish shall be final.

Unless otherwise specified, the finish may also be observed using any appropriate technical means that is accepted by the commissaires' panel.

(text modified on 01.01.00; 01.01.04; 01.09.04; 01.01.05)

1.2.101 In road, mountain bike, BMX and cyclo-cross events, a banner labelled "FINISH" must be fixed above the finishing line and perpendicular to the road or course. Should the banner have disappeared or been damaged, the finish line shall be indicated by a black and white chequered flag.

A banner shall also be used for any finish or for the passing of any intermediate point for a classification as well as at the top of mountain passes during road races. Should the banner have disappeared or been damaged, a black and white chequered flag shall be used.

For road races two panels placed on each side of the road can be used instead of a banner to indicate the intermediate and mountain passes. The panels must be of sufficient height to guarantee their visibility by the riders and follow vehicles.

(text modified on 01.01.05; 01.07.11; 01.01.15)

# Verpflegung der Sportler

Vor, während und speziell nach dem Wettkampf sind normalerweise die Sportler sehr hungrig.

Position und Aufbau der Verpflegungsstellen vorher bekannt geben:

Dann kann sich der Sportler schon vorher informieren, wo es was zum Essen und Trinken gibt.

Bei Trinkbechern und Bananen etc.:

- Helfer mit Hygiene Handschuhen ausstatten

- Helfer muss den Trinkbecher so reichen, dass der Sportler ihn leicht mit nehmen kann

- Trinkbecher niemals voll füllen – denn er kann so nicht im Laufen mitgenommen werden und die Hälfte geht dann verloren!

- Bananen vorher in der Schale in drei Teile zerschneiden und wieder verschließen

- Energie-/Müsliriegel in kleine Stücke zerschneiden

# Startnummernausgabe

## Startnummern

Je nach Veranstaltung können Rückennummern und/oder Rahmennummern bei Radrennen zum Einsatz kommen.

Links sind Rückennummern und rechts Rahmennummern mit Transponder (silberner Streifen) zu sehen.

Rückennummern sind mit vier Sicherheitsnadeln entweder mittig oder zur Seite hin wo das Kampfgericht sitzt vom Sportler anzubringen.

Die Größe, Anzahl und Art der Startnummern ist vom BDR in der WB Straße definiert:

5.3 Startnummern

(1) Die Identifikation der Fahrer erfolgt mittels folgender Startnummern:
- Straßenrennen zwei Rückennummern
- Zeitfahren eine Rückennummer
Rahmennummern sollten bei nationalen Straßenrennen benutzt werden.

(2) Grundsätzlich haben die Startnummern schwarze Ziffern auf weißem Grund

(3) Laufen bei einer Veranstaltung mehrere Rennen parallel, müssen die Nummern der verschiedenen Rennen sich deutlich unterscheiden. Dies geschieht durch die Nutzung anderer Nummern (z.B. 1-99 für Rennen 1, 100 -199 für Rennen 2) oder durch andere farbliche Gestaltung. Die Nummern des Hauptrennens sollten aber Ziffer (2) entsprechen.

(4) Die Rückennummern müssen 18 cm hoch und 16 cm breit sein, die Ziffern 10 cm hoch sowie 1,5 cm breit sein. Werbung ist auf dem unteren Teil in Höhe von 6 cm erlaubt.

(5) Die Rahmennummern müssen 9 cm hoch und 13 cm breit, die Ziffern 7 cm hoch sowie 0,8 cm breit sein. Werbung ist auf dem oberen Teil in Höhe von 2 cm erlaubt.

(6) und (7) gestrichen (BHV 2019)

(8) Alle Startnummern müssen in voller Größe gut sicht- und lesbar angebracht werden.

(9) Die Startnummern werden vom Veranstalter kostenlos zur Verfügung gestellt, sie werden nach der Lizenzkontrolle ausgegeben.

(10) Fahrer, die das Rennen aufgeben müssen, haben die Startnummern sofort abzunehmen.

Größe der Rücken- und Rahmennummern die vom RC Straubing eingesetzt werden:

- Rückennummer:   21 cm x 15 cm

- Rahmennummer: 13 cm x 9 cm

Rahmennummern werden an der Sattelstütze mit zwei Kabelbinder (200 mm, max 3,5 mm breit) montiert. Beispiele:

Vorbereitung vor dem Wettkampf:

Startliste, Startnummern und Transponder aufsteigend sortiert und nach Wettkämpfen geordnet bei der Nummernausgabe auslegen:

## Organisation der Startnummernausgabe

Für die Startnummernausgabe muss genügend Platz vorhanden sein. Am besten in einem Gebäude oder zumindest überdacht (z.B. Pavillon).

Zwei Ausgaben/Schalter bzw. Tische:

- Vor-Anmelder (Teilnehmer die schon online angemeldet haben)

- Nachmeldungen

Checkliste für die Startnummer Ausgabe:

Startnummern aufgeteilt nach den einzelnen Rennen/Wettbewerben sortieren

Jeweils nach Anmelder und Nachmelder in zwei Stapel/Schachteln aufteilen

Startnummern aufsteigend sortieren von 1 bis X

Hauptrennen (Erwachsenen) sollte mit der Startnummer 1 beginnen (weil sie die meisten Runden fahren)
Für Kampfrichter ist es dann einfacher und schneller die Nummern aufzuschreiben.

Genügend Kabelbinder (3,6 oder 2,5 mm x mind. 200 mm) vorrätig haben (2 oder 4 Stück, je nach Startnummer und Befestigung)

Genügend Sicherheitsnadeln (4 Stück pro Rückennummern)

Pfand für Startnummern/Transponder: Lizenz oder welcher Geldbetrag?

Wechselgeld (mindestens 100 Euro, weil meistens der erste der kommt einen 50 € Schein hat)

Vorgehensweise pro Ausgabe (Anmelder/Nachmelder):

Eine Person sucht den Namen in der Startliste und die Startnummer raus und markiert die Abholung in der Startliste

Aushändigung der Startnummer (Rückennummer und/oder Rahmennummer) und 2 Kabelbinder bzw. 4 Sicherheitsnadeln gegen Pfand (Lizenz oder Geld)

Optional wenn genügend Personal vorhanden ist: 
Eine Person kassiert das Startgeld

Auf Wunsch des Sportlers eine Quittung ausstellen.

## Nachmeldungen

Generell gilt: Nachmelden verursachen bei fast jeder Veranstaltung einen Fehler in der Ergebnisliste oder Chaos in der Startnummernausgabe!

Checkliste zum Ablauf:

Getrennter Schalter bzw. Tisch von den Voranmelder

Startnummern werden in Blöcken pro Rennen aufsteigend nach den Voranmeldungen vergeben oder ein gesamter Block für alle Teilnehmer.

Teilnehmer füllt das Nachmeldeformular auf Papier aus

Danach geht er zum Nachmeldeschalter

Startnummernausgabe Personal sucht die nächste frei Startnummer für das jeweilige Rennen raus (eigentlich ist es die nächste Startnummer, die auf dem Stapel für das jeweilige Rennen liegt – wenn die Startnummern vorher korrekt aufgeteilt und sortiert worden sind).
Die Startnummer und das Rennen bzw. die Startzeit wird im Nachmeldeformular eingetragen.

Startgeld plus Nachmeldegebühr wird kassiert.

Startnummer (inkl. Kabelbinder bzw. Sicherheitsnadel) wird dem Sportler ausgehändigt

Auf Wunsch des Sportlers eine Quittung ausstellen.

Nachmeldeformular wird dem Helfer der die Nachmeldungen am Notebook eingibt weitergereicht/gebracht.

Alternativ (falls Online-Nachmeldung verfügbar ist):
Teilnehmer füllt die Nachmeldung online auf einem bereitgestellten Notebook aus - Startnummer wird automatisch zugewiesen und geht dann zur Abholung

Teilnehmer melden sich nach dem Anmeldeschluss und bis 30 Minuten vor dem Start online über Smartphone an - Startnummer wird automatisch zugewiesen und geht dann zur Abholung

# Kampfrichter/Zeitnehmer/Sprecher

Am Ziel muss genügend Platz für die Zeitnehmer und Kampfrichter zur Verfügung stehen. Es sollte schon mehr als nur ein Grünstreifen von max. 1 m Breite sein:

Das Kampfgericht/Zeitnahme sollte nicht zu nah bei den Zuschauern platziert sein:

Bei folgender Veranstaltung waren der Sprecher und die Zeitnahme im Zuschauerbereich. Ein ungestörtes Arbeiten ist dann nicht möglich.

Besser ist ein LKW (Anhänger) mit zwei Biertischen und Bänken für die Kampfrichter:

## Aufgaben der Kampfrichter

Einlauf Erfasser - Zwei oder Vier Personen an der Ziellinie:

Einer sagt die Startnummer laut an

Mind. einer schreibt die Startnummer untereinander in Spalten (pro Runde) oder Seiten (pro Runde) auf

Am Ende des Rennens Abgleich mit der Ergebnisliste von der Transponder Zeitnahme

Wenn es kalt oder nass ist: Kugelschreiber funktionieren nicht!
Stattdessen Bleistift oder Filz-/Faserstifte verwenden.

Video Analyse:

Einer filmt mit einer Videokamera/Camcorder oder einem iPhone (mindestens 60 fps (Bilder pro Sekunde) oder mehr) den gesamten (Ziel-)Einlauf seitlich an der Ziellinie:

Damit kann man die Reihenfolge erfassen (anhand der Rahmennummer)

Einer filmt mit einem iPhone von vorne ca. 5 Meter nach der Ziellinie:

Damit kann man den Einlauf der Startnummern erfassen (anhand der Lenkernummern)

Anschließend:

Auswertung der Videos (am Notebook), Erstellung einer Einlaufliste

Glöckner (Rundenzähler):

Bedienung der Rundenanzeige am Ziel

Wenn der erste in den Sportplatz einfährt eine Runde weniger anzeigen

## Sprecher

Ein weiterer Baustein für den Erfolg von einem Sport Event ist der Sprecher. Er sollte jederzeit Infos über den aktuellen Stand des Rennens und über die Sportler geben und auch die Zuschauer unterhalten. Hintergrundwissen über die letzten Erfolge der Sportler und aktuelle Infos zu den Sportler ist sehr interessant für die Zuschauer.

Oft ist er auch noch für die Musik Auswahl zuständig. Hintergrund Musik und Sprache sollten ausgeglichen sein.

Für die Siegerehrung sollte eine entsprechende Musik ausgewählt werden: Entweder Fanfaren oder bekannte Songs die gewöhnlich dafür benutzt werden.

# Timing Service

## Vorbereitungen für den Timing Service / Zeitnahme

Checkliste:

Wo ist Start und Ziel?

Streckeverlauf / Plan und Streckenlänge

Erste Startzeit

Startabstand (in Sekunden bei Einzelzeitfahren)

Dauer des Events

Rundenzeit/schnellste Zeit

Online Anmeldung gewünscht?

Kopie der Anmeldungen an welche E-Mail Adresse?

Meldeschluss

Nachmeldungen

Personal für die Nachmeldungen vorhanden?

Startnummer Ausgabe

Gesamtwertung / Teamwertung

Mobiles Internet (LTE) vorhanden am Ziel?

Live-Ticker im Internet

Entfernung Start - Ziel:

Entfernung Startnummer Ausgabe - Ziel:

Startzeitnahme gewünscht

Rundenzeiten gewünscht

Videokamera für Zieleinlauf nötig?

Siegerehrung

Online Urkundendruck:

Startnummernausgabe:

Rahmennummern: Kabelbinder (3,6 oder 2,5 mm x mind. 200 mm) 2 Stück pro Rahmennummer vorhanden?

Rückennummern mit Transponder: Sicherheitsnadeln vorhanden?

Rückgabe der Rahmennummern: Lizenz oder Pfand?

Start/Ziel:

Start Uhr nötig

Stromanschluss vorhanden?

Strom Kabeltrommel 50m nötig?

Kampfrichter Wagen vorhanden?

Mind. ein oder zwei Biertische für Zeitnahme werden benötigt

Stoppuhr mit Drucker für Handstoppung:

Rundenzähler/Glöckner

Zusätzliche Kampfrichter?

Notebook mit Live Results für Sprecher nötig?

Live Ticker für Zuschauer über online und Anzeigetafel/Notebook?

Urkundenausdruck für Siegerehrung nötig?

## Funktionsweise einer Transponder Zeitnahme

Die Transponder Zeitmessung wurde Mitte der 90er Jahre im Lauf- und Radsport eingeführt.

Einsatzmöglichkeiten:

Zeitfahren

Straßen-/Rundstreckenrennen

Kriterien

MTB Rennen

### Vorteile der Transponder Zeitmessung im Radsport

Für Sportler:

Sehr genaue elektronische Zeitnahme mit persönlichen Transponder.

Jeder Starter erscheint mit seiner Platzierung um Fahrzeit (ggf. sogar mit Rundenzeiten) in der Ergebnisliste.

Zentrale Datenbank/Webseite mit allen Rennergebnissen.

Live-Ticker: Publizierung der Fahr- bzw. Rundenzeiten sofort nach der Zieldurchfahrt im Internet.

Analyse der Fahrzeiten/Leistung/Platzierung bei einzelnen Rennen über mehrere Jahre möglich (sobald dafür Ergebnisse vorliegen)

Für Kampfrichter/Kommissäre:

Zeit und Startnummer müssen nicht mehr manuell in eine Auswertungssoftware oder gar Excel Tabelle eingetragen werden, was fehleranfällig ist.

Alle Startnummern werden automatisch erkannt und es werden keine Fahrer(innen) mehr übersehen.

Überrundungen/Rundenrückstände werden automatisch erkannt.

Rundenprotokoll zeigt immer die aktuellen Platzierungen und Zeiten an.

Erstellung der Ergebnisliste sofort nach dem letzten Teilnehmer möglich.

Es gibt zwei verschiedene Transponder Systeme:

Aktiv:

Transponder besitzt eine Batterie mit beschränkter Laufzeit über wenige Jahre

Sehr genaue (bis auf 1/1000 Sekunde) Zeitnahme und 100% Detektionsrate

Hohe Anschaffungskosten

Passiv:

Keine Batterie nötig, oft nur ein „Aufkleber“ der einmalig oder mehrmals verwendet werden kann

Ungenauer (ca. 1/10 Sekunde oder mehr) und störanfällig

Sehr geringe Anschaffungskosten

Niedrige Anschaffungskosten (ca. 0,50 bis 1,20 Euro pro RFID Transponder)

Funktionalität auch bei Regen

Einfache und schnelle Montage der Antennen und des Readers/Detektors

Bei korrekter Montage der Rahmennummer an der Sattelstütze: 100% Detektionsrate

Fahrerfeld von ca. 30 Fahrer innerhalb 5 Sekunden problemlos erkannt

Fehleranfällig: zwischen Transponder und Antenne darf sich kein Metall oder Körperteil befinden

Genauigkeit: Erkennung des Transponders ca. 1 bis 3 m vor der Antenne = ca. 0,1 bis 0,3 Sekunden

Geschwindigkeit: Erfolgreich getestet bei ca. 45 - 60 km/h (Zieleinlauf von einem Feld oder Zeitfahren)

### Aktives Transponder System von der Firma MYLAPS Sports Timing

MYLAPS Sports Timing ist weltweit führender Anbieter von automatisierten Zeitnahme Lösungen mit über 40.000 Kunden weltweit (Motorsport und aktiver Sport).

In 2008 entstanden aus den beiden Unternehmen AMB-i.t. (1984 gegründet) und ChampionChip (1993)

Ihre Systeme sind die genausten und zuverlässigsten im Markt, um Trainings- und Wettkampfergebnisse zu messen, analysieren und zu veröffentlichen. Sie sind die erste Wahl nicht nur im Profisport (Formel 1, MotoGP, NASCAR, MX World Championship) aber auch im Breitensport. Faktisch werden ihre Systeme zu 90% im Breitensport genutzt.

Sie bieten in Rücksprache eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle an und machen das System so finanzierbar für den Breitensport.

Zu ihren Kunden gehören Zeitnehmer, Vereine, Veranstalter, Verbände, Hochschulen, Rennstrecken, Sportler und Zuschauer.

Referenzen im Radsport:
La Vuelta a España, USA Cycling, KNWU, Danish Cycling Union, Amstel Gold Race, Olympic Games

Das MYLAPS Prochip Timing System ist die ideale Zeitnahme Systemlösung für den Skilanglauf, für Laufdisziplinen in der Leichtathletik, für Triathlon und Highspeed Sportarten wie Radrennen oder Inline Skating.

Einfach, genau und zuverlässig bei Wind und Wetter.

Das System besteht aus einem batteriebetriebenen Chip, einem Decoder und einer Schleife, die eine Streckenbreite von bis zu 16 m abdecken kann.

Der batteriebetriebene Transponder Chip wird mit einem Kabelbinder an die Vordergabel des Rads befestigt und sendet beim Passieren der Detektionsschleife ein einzigartiges und verschlüsseltes Signal aus. Dieses Signal wird durch die Schleife weitergeleitet an den Decoder.

Der Sportler wird identifiziert (Die Transpondernummer ist an den Teilnehmer gebunden)

Die exakte Zeit wird erfasst wenn der Fahrer die Schleife passiert (Millisekunden Genauigkeit)

Die Detektionsschleife ist eine Antenne, die die Signale des ProChips an den Decoder weiterleitet. Die Schleife wird im Start / Zielbereich und an allen weiteren gewünschten Messpunkten ausgelegt.

Die Schleife gibt es in Längen von 6 m bis 16 m.

Sie kann auf die Strecke ausgelegt oder geklebt, unter Matten befestigt, oder auch permanent in den Boden eingefrässt werden.

Der Decoder ist an die Schleife angeschlossen und decodiert die ProChip Signale, sodass der Sportler identifiziert wird und seine korrekte Zeit beim Passieren der Start-/Ziellinie und eventuellen Zwischenmesspunkten erhält.

Pro Messpunkt ist ein Decoder notwendig, der an die Schleife angeschlossen ist.

Orbits Cycling Software

Verwaltung der Veranstaltung und der Rennen

Fahrer Datenbank

Automatische Zeitnahme - Einlesen der Transponder Daten vom Decoder

Start- und Ergebnislistendruck

Ansteuerung von Ergebnisanzeigen

Veröffentlichen der Ergebnisse im Internet

Voraussetzung: PC mit Windows Betriebssystem

### Passives Transponder System basierend auf RFID Industrie Komponenten

Entwicklung einer Transponder Zeitmessung mit RFID Industrie Standard Komponenten:

RFID Reader von FEIG

RFID Antenne von FEIG

RFID passive Transponder von DogBone

Eigenentwickelte Auswertungssoftware mit Online-Anmeldung und Live-Ticker im Internet

Seit 2013 erfolgreich im Einsatz bei Zeitfahren und Straßenrennen in Bayern.

Montage der Rahmennummern mit Transponder:

### UCI: The Timekeeping guide for provider (03/2012)

2.2 Transponder

2.2.1 Functions of the equipment

This timing system is used to obtain a snapshot of the race at a specific location. It does not replace the obligatory use of photo-finish equipment.

2.2.2 Operating principle

Only systems that operate by induction allow the optimal detection and, above all, accuracy required for road cycling. A magnetic field created by a detection loop on the ground

activates the transponder which then emits a signal. The decoder analyses the signals and transmits the classification to an accuracy of 1/1000 of a second.

2.2.3 Limits of the system

Even if the measurement accuracy of the timing system is 1/1000 of a second, the position of the transponder on the bicycle is never exactly the same for all competitors.

The orientation of the transponder within the detection field can be significant and can afford an advantage to an individual competitor.

Using this timing system alone, checks cannot be conducted for bike changes or riders carrying several transponders.

The position of the transponder always vary slightly from one rider to another. The gap between two riders may only be centimetres or even millimetres in a sprint at over 60 km/h.

Time gaps between riders are determined by the difference between the tangent of the rear wheel of the last rider in a group and the tangent of the front wheel of the first rider in the following group (or individual rider). This rule cannot be applied when time is measured using transponders.

2.2.4 Common equipment requirements

a) Detection technology: Magnetic induction.

b) Transponder types: Active (contain a battery).

c) Transponder weight: Less than 20 g, not including clip.

d) Accuracy required: Precision: 0.001 sec, 1/1000 of a second.

e) Anti-interference: The system must be able to process up to 50 simultaneous detections in five seconds.

f) Maximum detection speed: Up to 90 km/h.

g) Detection loop: This must comprise cables traversing the road. Mats or other devices over 5 mm thick are prohibited for safety reasons.

2.2.7 Configuration

2.2.8 Equipment that is not recommended

Identification using passive tags (usually labels): Passive tags are activated when they pass through a field transmitted from an antenna at a frequency of 125 KHz or13.56 MHz depending on the type of tag used. This type of system allows objects or people to be recognized at a maximum distance of 1 m in an undisturbed environment. The response time using this label is approximately 20 ms when a single label is in the antenna’s field. If two or three labels are in the field, this leads to interference which is resolved to the detriment of response time which can rise to up to 100 ms. Such a system clearly cannot be used for timekeeping to an accuracy of 1/1000 of a second.

• Radio-frequency identification: The principle consists of providing each competitor with a small radio transmitter that produces a unique code. This type of system circumvents interference problems (one or more competitors in the antenna’s field) but it is not particularly accurate due to the omnidirectional radiation of the reception antenna. This type of system does not overcome possible interference (GSM, TV transmission, various remote controls, etc.).

Messgenauigkeit in Anhängig von der Geschwindigkeit

Passive Transponder messen auf einen Meter genau, aktive Transpoder auf Zentimeter genau.

Beispiel: Ziel Durchfahrt mit 45 km/h

Aktive Transponder mit Response/Detection Time von 100 ms: 1,25 m Genauigkeit

Aktive Transponder mit Response/Detection Time von 1 ms: 1,25 cm Genauigkeit

Deshalb muss zusätzlich zu den passiven Transponder noch ein zweites System (z.B. Zielbildkamera, Videokamera) an der Ziellinie installiert sein.

# Siegerehrung

Bei Großevents gibt es dafür spezielle Sport-Event Agenturen die folgendes organisieren:

Eröffnungsfeier

Siegerehrung mit Medaillen

Abschlusszeremonie

Leader Box für die Führenden:

Platz für die Siegerehrung:

# Quellenangaben

Die Fotos stammen von folgenden Sport Events:

Nordische Ski WM 2019 in Seefeld

München Marathon 2019

Zeitfahren am Tag der Arbeit in Weiden

Bay. Meisterschaft im Einzelzeitfahren 2017 in Pillnach

MTB Rennen vom SV Mehring 2019

“The Timekeeping guide for provider” von der UCI

Landshuter Straßenpreis 2015